## Projektplaner
Zeitplanung Bitnano
[5 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 2 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  | % abgeschlossen | Tatsächlich (hinter dem Plan) | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | Tag
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ideenbeschreibung | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Use Cases (Diagramm) | 1 | 3 | 1 | 3 | 66%
UML (Programmaufbau) | 1 | 3 | 1 |  | 25%
Gantt Diagramm erstellen | 2 | 2 | 2 |  | 0%
GitHub / TypeScript aufsetzen | 1 | 3 | 2 | 2 | 100%
Block Element erstellen | 3 | 2 | 3 | 2 | 0%
Block Tests erstellen | 4 | 2 | 8 |  | 0%
Blöcke in Blockchain implementieren | 5 | 1 | 3 |  | 0%
Mining Algorithmus erstellen (Proof-of-work) | 5 | 2 | 4 |  | 0%
Gültige Transaktionen implementieren | 6 | 2 | 5 | 4 | 80%
Block Mining rewards einstellen | 7 | 2 | 6 | 1 | 100%
Blockzeit auf 5 Minuten einstellen | 6 | 2 |  |  | 0%
Mempool implementieren (Netzwerk) | 5 | 4 | 8 | 2 | 20%
Test Cases überarbeiten | 9 | 1 | 9 |  | 0%
Dokumentation fertig stellen | 9 | 3 |  |  | 0%
Factsheet erstellen | 11 | 2 |  |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%